## График работ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по устройству «Бизнес-квартала» по ул.Сахьяновой с разработкой технической документации
№ | Наименование этапа выполнения договора | Физический объем работ |  | 2022 | 2023
|  |  |  | заключение договора | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Предпроектные работы | комплекс | 1 | Начало выполнения работ по I этапу |  | Окончание работ по I этапу
2 | Проектные работы | комплекс | 1 |  |  | Начало выполнения работ по II этапу |  |  |  | Окончание работ по II этапу
3 | Работы по устройству "Бизнес-квартала" | комплекс | 1 | [7 empty] | Начало выполнения работ по III этапу |  |  |  |  | Окончание работ по III этапу